ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ РОБІТ ФОНДУ НА 2008 РІК

в частині здійснення  заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань  (станом на  01.01.2009 р.)

В межах Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – Фонд) на 2008 рік, затвердженої постановою правління Фонду від 25 травня 2008 року № 38, в частині здійснення Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2007–2008 роки (затверджено постановою правління Фонду від 27.04.2007 № 20 із змінами внесеними постановами правління Фонду від 28.02.2008 № 5, від 03.10.2008 № 46) виконано наступне.

ЗАХОДИ

з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2008  рік

| № п/п | Зміст заходів | Заплановані обсяги фінансування у 2008 році, тис. грн. | Фактично профінансовано на 01.01.2009 р. тис грн | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Аналіз стану умов та безпеки праці на робочих місцях у визначених галузях промислового виробництва України та обґрунтування організаційних, технічних, технологічних і медико-профілактичних рішень щодо обмеження впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів на працюючих | 43724,7 | 43 673,0 | Виконано згідно договорів від 18.10.07 № 31Ф-07 та від 19.05.08р. №24Ф-08. Створено Єдиний міжгалузевий банк даних безпеки та гігієни праці на робочих місцях травмо- небезпечних підприємств із аналізом стану умов та безпеки праці у визначених галузях промислового виробництва |
| 1.1. | Аналіз стану умов та безпеки праці на робочих місцях |  |  |  |
| 1.2. | Розробка пропозицій по заходам щодо зменшення впливу шкідливих та небезпечних факторів |  |  |  |
| 1.3. | Пропозиції щодо розробки та перегляду існуючих нормативно-правових актів щодо впровадження вищевказаних заходів |  |  |  |
| ІІ. | Заходи щодо зменшення захворюваності, викликаних професійною діяльністю |  |  |  |
| 2.1. | Аналіз професійної та виробничо-обумовленої захворюваності викликаної професійною діяльністю та розроблення заходів профілактики |  |  |  |
| 2.2. | Удосконалення методик аналізу професійної та виробничо-обумовленої захворюваності | 2150,0 | 0,0 | За відсутності тендерних пропозицій виконавця не визначено |
| 2.3. | Розроблення концепції та програми проведення роботи з формування медико-профілактичної бази Фонду. | 3 780,0 | 3 780,0 | Виконано згідно договору від 21.08.08р. №78Ф-08 |
| ІІІ. | Навчання та підвищення рівня знань фахівців органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, які вирішують питання охорони праці. Розробка системи профілактики нещасних випадків та професійних захворювань на виробничому, регіональному, галузевому та національному рівнях | 8.454, 5 | 7. 898, 2 | Виконано згідно укладених договорів |
| 3.1. | Проведення навчання фахівців органів виконавчої влади, суб’єктів підприємницької діяльності та громадських організацій, забезпечення слухачів відповідними нормативно–довідковими матеріалами | 3600,0 | 3 043,7 | Виконано Проведено навчання 18 424 спеціалістів з питань охорони праці. |
| 3.2. | Створення навчальних систем та електронної системи самотестування (перевірки знань) для учбових закладів, які здійснюють навчання працівників з питань охорони праці, громадських інспекторів профспілок | 990,0 | 990 ,0 | Виконано Завершено роботу за договором від 19.10.2007р. № 29Ф- |
| 3.3. | Створення нормативно–довідкових матеріалів в електронному вигляді для забезпечення слухачів учбових закладів з охорони праці |  |  |  |
| 3.4. | Створення комп’ютерної технології навчання студентів учбових закладів, ВУЗів, ПТУ, курсів перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців, робітників і спеціалістів з питань охорони праці | 1 984,5 | 1 984,5 | Виконано Завершено роботу за договором від 16.11.2007р. № 47Ф-07 |
| 3.5. | Розробка системи профілактики нещасних випадків та професійних захворювань на виробничому, регіональному, галузевому та національному рівнях, яка впроваджується з метою охорони праці | 1 880,0 | 1 880,0 | Виконано Завершено роботу за договором від 19.10.2007р. № 28Ф-07 |
| ІV. | Розробка та вдосконалення нормативно-правової бази з питань охорони праці | 5.711,6 | 3 559, 1 | Виконано частково. Завершено 22 договори. |
| 4.1. | Розроблення ДСТУ „Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Терміни та визначення” | 89,0 | 89,0 | Виконано Завершено роботу за договором від 05.11.07р. №38Ф-07 |
| 4.2. | Укладання науково-практичного коментарію до Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” | 348,0 | 348,0 | Виконано Закінчено роботи за договором від 05.11.07р. № 40Ф-07 |
| 4.3. | Розроблення механізмів, що сприятимуть підвищенню мотивації роботодавців до створення та підтримки здорових і безпечних умов праці згідно із Законом України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” | 347,5 | 347,5 | Виконано Закінчено роботи за договором №41Ф-07 від 05.11.07 |
| 4.4. | Створення довідника нормативних документів у сфері охорони праці, пожежної безпеки, гігієни праці та соціального страхування від нещасних випадків | 198,0 | 198,0 | Виконано Закінчено роботи за договором №39Ф-07 від 05.11.07р. |
| 4.5. | Розроблення рекомендацій та методології щодо вирішення проблем охорони праці на підприємствах малого бізнесу | 148,0 | 148,0 | Виконано Закінчено роботи за договором №37Ф-07 від 05.11.07р. |
| 4.6. | Розробка рекомендацій та методології щодо визначення рівнів професійного ризику | 147,5 | 147,5 | Виконано Закінчено роботи за договором №42Ф-07 від 05.11.07р. |
| 4.7. | Розробка та впровадження гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу а також нормативно-методичних документів щодо проведення досліджень і гігієнічної оцінки умов праці, в тому числі для атестації робочих місць та використання при розрахунках передбачуваного ризику пошкодження здоров’я працівників і встановлення пільг і компенсацій | 519,6 | -- | Захід оприлюднено на сайті Міністерства охорони здоров’я України. Виконання заходу передбачено за кошти державного бюджету України. |
| 4.8. | Розробка проектів концепції, технічного завдання та Закону “Про створення системи безперервного навчання, підготовки фахівців з охорони праці”. Розробка та видання навчальних програм, методичних матеріалів, посібників, тощо з урахуванням специфіки роботи за видами економічної діяльності | 149,0 | 50,0 | Договір №43Ф-07 від 05.11.07 |
| 4.9. | Розробка проекту концепції, технічного завдання та закону “Про атестацію робочих місць відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці”, а також підготовка відомчих нормативних актів щодо їх реалізації | 247,5 | 150,0 | Договір №44Ф-07 від 05.11.07 |
| 4.10. | Розробка Положення про навчання та підвищення кваліфікації страхових експертів з охорони праці | 79,0 | 79,0 | Виконано Закінчено виконання договору №45Ф-07 від 05.11.07р. |
| 4.11. | Внесення змін до положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань | 78,5 | 78,5 | Виконано Закінчено виконання договору №46Ф-07 від 05.11.07р. |
| 4.12. | Закінчення розпочатих робіт з перегляду існуючих нормативно-правових актів з охорони праці згідно Зведеного плану на 2007 рік, затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці | 1360,0 | 633,08 | Виконання продовжується. Укладено 13 договорів на загальну суму 796,2 тис.грн. Закінчено 2 договори. |
| 4.13. | Розробка та перегляд існуючих нормативно правових актів з охорони праці | 2000,0 | 1290,5 | Виконання продовжується. Укладено 23 договори на загальну суму 1 735,0 т.грн. Закінчено 12 робіт |
| V. | Пропаганда нешкідливих та безпечних умов праці | 14. 204,0 | 13. 379, 6 | Виконано згідно укладених договорів |
| 5.1. | Організаційні заходи з пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці | 1700,0 | 2 148,5 | Виконання заходів робочими органами; договір від 01.02.2008р. № 3С-08 |
| 5.2. | Виготовлення відеофільмів, відеороликів, радіо- та телепередач з питань умов та безпеки праці у вугільній, гірничорудній, металургійній, машинобудівній, хімічній, легкій промисловості, будівельних матеріалів, в будівництві, електроенергетиці, сільському господарстві, на транспорті, а також у медичних закладах | 8 040,0 | 8 035,1 | Виконано згідно договорів від 06.05.08р. № 11Ф-08, від 18.06.08р. № 54Ф-08 |
| 5.3. | Виготовлення та розповсюдження плакатів, пам’яток, інших засобів наглядної агітації, попереджувальних знаків, тематичних посібників, методичних брошур, збірника нормативно-правових актів з питань охорони праці та профілактики виробничого травматизму, Правил безпечної поведінки при виконанні робіт для робітників тощо для вугільної, гірничодобувної, металургійної, машинобудівної, хімічної, легкої промисловості, будівельних матеріалів, будівництва, енергетики, сільського господарства, транспорту, а також медичних закладів | 3548,8 | 3 196,0 | Виконано згідно договору від 01.07.08р. № 61Ф-08 |
| 5.4. | Впровадження у друкованих засобах масової інформації постійної рубрики “Охорона праці і соціальний захист” | 399,2 | 0,0 | За відсутності тендерних пропозицій виконавця не визначено |
| 5.5. | Розповсюдження серед роботодавців матеріалів щодо обов’язків із забезпечення страхування від нещасних випадків та професійних захворювань. | 516,0 | 0,0 | За відсутності тендерних пропозицій виконавця не визначено |
| VI. | Співпраця з міжнародними організаціями | 920,0 | 339,0 | Проведено міжнародну наукову конференцію |
| 6.1. | Співробітництво з Міжнародною Організацією Праці (семінари, конференції) | 120,0 | 339,0 | В межах виконання договору №117Ф-08 від 13.10.08 на загальну суму 915,0 тис. грн. проведено міжнародну наукову конференцію |
| 6.2. | Проведення спільних семінарів, нарад, конференцій з міжнародними та зарубіжними організаціями, які працюють у сфері соціального страхування від нещасних випадків та охорони праці | 400,0 |  |  |
| 6.3. | Організація та участь у міжнародних виставках і форумах з питань новітніх безпечних технологій, колективних та індивідуальних засобів захисту працюючих. | 400,0 |  |  |
| VII. | Робота з опрацювання договорів попереднього періоду та заходи щодо поліпшення стану виконання програм з профілактичної роботи | 6. 480,2 | 2. 562, 6 | Виконано згідно представленої звітної документації з урахуванням відповідності договірним умовам |
| 7.1. | Виконання робіт за договорами, укладеними Фондом у 2002-2006 роках | 3466,6 | 540,5 | Завершено виконання 30-ти робіт, в т.ч.: 4 -Національна прогр.; 1 – прогр. ЗіЗ; 12 – галузеві прогр.; інші – 13. 2 роботи визнані неактуаль- ними (Націонал., ЗіЗ). Незавершено 60 робіт із залишком фінансування 2 636,8 тис.грн. |
| 7.2. | Моніторинг виконання і впровадження результатів робіт, які виконувалися за замовленнями Фонду | 148,5 | 0,0 | Дію договору № 36Ф-07 від 26.10.2007р на загальну суму 148,5 тис. грн. припинено. |
| 7.3. | Розроблення методології формування та супроводження програм з поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, які фінансуються Фондом | 99,5 | 99,5 | Виконано згідно договору № 35Ф-07 від 26.10.2007р. |
| 7.4. | Розроблення методичних рекомендацій щодо розрахунку оптимального обсягу витрат підприємством на охорону праці | 249,0 | 249,0 | Виконано згідно договору № 34Ф-07 від 26.10.2007р. |
| 7.5. | Розроблення методики порядку передачі та впровадження результатів науково-технічних робіт | 89,5 | 89,5 | Виконано згідно договору № 32Ф-07 від 26.10.2007р. |
| 7.6. | Розроблення критеріїв оцінки соціально-економічної ефективності науково-технічних робіт, що виконуються за участю Фонду на замовлення сторонніх установ. | 209,0 | 209,0 | Виконано згідно договору № 33Ф-07 від 26.10.2007р. |
| 7.7. | Координація та експертиза науково-технічних робіт профілактичного спрямування та узагальнення її результатів | 2218,1 | 1 375,1 | Виконано згідно договору № 14Ф-07 від 10.08.2007р. з ННДІПБОП |
| VIII. | Додаткові заходи спрямовані на запобігання нещасним випадкам , усунення загрози здоров`ю працівників, викликаної умовами праці (згідно постанови правління Фонду від 03.10.2008 № 46) | 43. 400,0 | 43. 233, 25 | Виконання розділу має бути продовженим у І кварталі 2009 року згідно пункту 1.1. постанови правління Фонду від 03.10.2008 № 46 |
| 8.1 | Впровадження комп'ютерної технології навчання та забезпечення слухачів пошуковою системою для роботою з базою даних нормативно-довідкових матеріалів у 100 навчальних закладах що готують працівників для різних галузей промисловості з питань охорони праці | 1 900,0 | 1 900,0 | У стані виконання за договором №126Ф-08 від 14.11.08р. |
| 8.2 | Впровадження комп’ютерної технології навчання, адаптованої до потреб агропромислового комплексу, у 100 навчальних закладах, що готують працівників з питань охорони праці для сільського господарства | 1 800,0 | 1 800,0 | У стані виконання за договором №127Ф-08 від 14.11.08р. |
| 8.3 | Виготовлення довідника нормативних документів у сфері охорони праці, пожежної безпеки, гігієни праці та соціального страхування від нещасних випадків | 2 000,0 | 1 999,45 | У стані виконання за договором №148Ф-08 від 19.12.08р. |
| 8.4 | Створення баз даних нормативно-довідкових матеріалів з охорони праці окремо за галузями: вугільна, гірничорудна, металургійна, машинобудівна, хімічна, легка, будівельних матеріалів, будівельна, електроенергетична, сільського господарства, транспортна, а також медичні заклади | 1 600,0 | 1 600,0 | У стані виконання за договором №125Ф-08 від 14.11.08р. |
| 8.5 | Створення та розповсюдження електронних навчально-методичних та нормативно-довідкових матеріалів з охорони праці для підприємств малого та середнього бізнесу | 3 600,0 | 3 588,0 | У стані виконання за договором №130Ф-08 від 18.11.08р. |
| 8.6 | Виготовлення за заявками робочих органів виконавчої дирекції Фонду плакатів, попереджувальних знаків, тематичних посібників, методичних брошур окремо за галузями: вугільна, гірничорудна, металургійна, машинобудівна, хімічна, легка, будівельних матеріалів, будівельна, електроенергетична, сільського господарства, транспортна, а також медичні заклади, Збірника правил безпечної поведінки при виконанні робіт для працівників різних галузей промисловості, Збірника нормативних актів з питань охорони праці та профілактики виробничого травматизму | 11 000,0 | 10 995,9 | У стані виконання за договором №132Ф-08 від 18.11.08р. |
| 8.7 | Створення довідкової інтегрованої системи страхувальників Фонду та об’єктів підвищеної небезпеки | 3 700,0 | 3 690,0 | У стані виконання за договором №128Ф-08 від 18.11.08р. |
| 8.8 | Дослідження міжнародного досвіду у сфері охорони праці та його поширення для задоволення інформаційних потреб установ, організацій, підприємств | 4 800,0 | 4 750,0 | У стані виконання за договором №129Ф-08 від 18.11.08р. |
| 8.9 | Створення методичних, практичних посібників та рекомендацій для найбільш травмонебезпечних підприємств окремо за галузями: вугільна, гірничорудна, металургійна, машинобудівна, хімічна, легка, будівельних матеріалів, будівельна, електроенергетична, сільського господарства, транспортна, а також медичні заклади: - Участь профспілок в управлінні охороною праці на рівні підприємства ; - Рекомендації з організації системи охорони праці на підприємстві - Перелік небезпечних та шкідливих факторів на виробництві які призводять до травматизму (смертельного) та професійних захворювань. - Перша невідкладна допомога при найбільш типових травмах. | 13 000,0 | 12 909,9 | У стані виконання за договором №131Ф-08 від 18.11.08р. |
| IХ. | Загальнодержавна, галузеві, регіональні та інші програми і заходи поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища |  |  |  |
| 9.1. | Резерв | 3. 175,0 |  |  |
|  | Загальний обсяг фінансування на 2008 рік (без урахування резерву та економії на закупках за результатами тендерів). | 128. 825,0 | 118. 424, 75 ( 91, 9 %) | Протягом 2008 року укладено 45 та завершено виконання 67 договорів 2002-2008 років. Програмою робіт Фонду 2008 року було передбачено фінансування залишку по виконанню робіт та обсягам 2007 року. |

Начальник управління організації

профілактичних заходів та страхових експертиз

виконавчої дирекції Фонду                                                                                                                  А. Пшеничко